## Guida
Matematica dei Progetti — Parte III
ImpresaNumerica · Capitolo 3 — stima costi e monitoraggio EVM
Questo file NON sostituisce il tuo Gantt o la tua board Agile: li affianca. Il Gantt/lo strumento di scheduling resta la fonte per le date e per la % di avanzamento; qui dentro si trasforma tutto questo in numeri economici — stima dei costi in fase di pianificazione (§3.1-3.4) e monitoraggio Earned Value durante l'esecuzione (§3.5-3.8), con un ponte verso i progetti Agile/Kanban (§3.9).
Come è organizzato il file
Parametri | Tassi di overhead, contingency, riserva di gestione, soglie semaforo CPI/SPI, parametri Agile. Da impostare prima di tutto.
WBS e Stima Costi | PIANIFICAZIONE (§3.1-3.4): scomponi il progetto in attività (WBS), stimale con il metodo a tre punti (O/M/P) e ottieni PERT, deviazione standard, costo diretto/indiretto/contingency e il BAC finale.
Monitoraggio EVM | ESECUZIONE (§3.5-3.8): una riga per ogni check-point (settimanale/quindicinale). Inserisci solo 3 numeri (% pianificato da baseline, % avanzamento reale, costo consuntivo) e ottieni PV, EV, CV, SV, CPI, SPI, ETC, EAC, VAC, TCPI, Burn Rate già calcolati, con semaforo automatico.
Buffer e Contingency | Traccia il consumo della riserva rischi (contingency) rischio per rischio, della riserva di gestione (management reserve) e del buffer di tempo di progetto (§3.2, §3.7).
Agile - Velocity | Se una parte del progetto (o tutto) è gestita a Sprint/Kanban: velocity, costo per story point, Earned Value agile e forecast (§3.9).
Dashboard | KPI di sintesi e grafici (curva a S PV/EV/AC, trend CPI/SPI) aggiornati automaticamente dall'ultimo check-point inserito.
Glossario | Significato di ogni sigla con riferimento al paragrafo del libro.
Legenda colori
Cella di INPUT — inserisci qui i tuoi dati (spesso copiati dal Gantt/tool Agile)
Cella CALCOLATA — contiene una formula, non modificare
Intestazione di gruppo / sezione
Flusso di lavoro consigliato
1. PIANIFICAZIONE — In 'Parametri' imposta overhead, contingency e soglie. In 'WBS e Stima Costi' inserisci le attività con le stime O/M/P: ottieni il BAC (budget di progetto).
2. AVVIO — Congela il BAC come baseline: da questo momento è il riferimento fisso per ogni scostamento futuro (§3.4).
3. ESECUZIONE — Ad ogni check-point (dal tuo Gantt o dalla tua board Agile) registra su 'Monitoraggio EVM' la % pianificata, la % reale e il costo consuntivo: tutto il resto si calcola da solo.
4. CONTROLLO — Guarda 'Dashboard' per il semaforo di sintesi; se CPI o SPI escono dalla soglia, decidi se riprogrammare, rinegoziare o correggere (§3.6).
5. RISERVE — Ogni volta che usi contingency o management reserve per un rischio specifico, registralo in 'Buffer e Contingency': non vanno consumate 'a sensazione'.
6. AGILE — Se una parte del progetto è a sprint, aggiorna 'Agile - Velocity' ad ogni sprint: il suo EV in euro si somma a quello degli altri filoni nel Dashboard.

## Parametri
Parametri di progetto
Costanti condivise da stima costi, monitoraggio EVM e Agile (§3.2, §3.7-3.9)
Costi e riserve (§3.2)
Parametro | Valore | Unità | Descrizione
Tasso di overhead (costi indiretti) | 10% | % | Percentuale dei costi diretti allocata a struttura/management (§2.5, §3.2)
Contingency (riserva rischi noti) | 30% | % | 5% progetti standard, 20-30% progetti innovativi/instabili (§3.2)
Management Reserve (riserva di gestione) | 5% | % | Riserva a disposizione dello sponsor per imprevisti non da rischio noto (§3.4, §3.7)
Soglie semaforo CPI / SPI (§3.8)
Soglia verde (in linea) | 0.95 |  | CPI/SPI >= questo valore -> Sano
Soglia gialla (attenzione) | 0.85 |  | CPI/SPI tra questo valore e la soglia verde -> Attenzione; sotto -> Critico
Progetto (§3.4)
Data inizio progetto | 2027-01-01 |  | Data di partenza della baseline
Data fine pianificata progetto | 2027-04-30 |  | Data di fine da baseline (per calcolare % tempo trascorso)
Buffer di progetto iniziale (Critical Chain) | 10 | gg | Buffer aggregato a protezione della fine progetto (§3.7)
Parametri Agile / Flow (§3.9)
Durata sprint | 14 | gg | Lunghezza standard di uno sprint
Costo team per sprint (fully loaded) | 12000 | € | Costo pieno del team agile per sprint (Cap. 2, §2.2-2.5)
N. sprint per velocity media mobile | 4 |  | Tipicamente 3-6 sprint (§3.9.3)

## WBS e Stima Costi
WBS e Stima Costi — pianificazione (§3.1-3.4)
ID | Attivita | Fase | Risorsa | CostoOrario | O | M | P | PERT | Sigma | OreGiorno | EffortOre | CostoPersone | Materiali | ServiziEsterni | CostoDiretto | CostoIndiretto | CostoAttivita | DataInizio | DurataGg | DataFine | PesoPct
1.1 | Configurazione ECC | Messa in Sevizio | Worker | 55.75 | 30 | 37.375 | 58 | 39.5833 | 4.6667 | 8 | 316.6667 | 17654.1667 | 0 | 0 | 17654.1667 | 1765.4167 | 19419.5833 | 2026-01-01 | 39.5833 | 2026-02-09 14:00 | 29.74%
1.2 | Configurazione ECC | Messa in Sevizio | Worker | 55.75 | 30 | 33.5 | 58 | 37 | 4.6667 | 8 | 296 | 16502 | 0 | 0 | 16502 | 1650.2 | 18152.2 | 2026-01-01 | 37 | 2026-02-07 | 27.8%
1.3 | Configurazione ECG | Messa in Sevizio | Worker | 87.5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.6667 | 8 | 120 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 1050 | 11550 | 2026-01-15 | 15 | 2026-01-30 | 17.69%
1.4 | Supervisione | Supervisione | Worker | 87.5 | 10 | 23 | 24 | 21 | 2.3333 | 8 | 168 | 14700 | 0 | 0 | 14700 | 1470 | 16170 | 2026-01-15 | 21 | 2026-02-05 | 24.77%
Sintesi di progetto — dalla WBS al Budget At Completion (BAC)
Effort totale (giorni-persona, somma PERT) | 112.5833
Deviazione standard di progetto (σ, attività indipendenti) | 7.1957
Costo persone totale | 59356.1667
Costo diretto totale | 59356.1667
Costo indiretto totale (overhead) | 5935.6167
Sub-totale (diretto + indiretto) | 65291.7833
Contingency (riserva rischi noti) | 19587.535
BAC — Budget At Completion | 84879.3183
Management Reserve (extra, a disposizione dello sponsor) | 4243.9659
Budget totale approvato (BAC + Management Reserve) | 89123.2843
Costo medio per giorno-persona | 527.2198
Range di costo stimato (±1σ, approssimato) | ± 3,794 € (68% probabilita) su BAC di 84,879 €
Formulas:
DataFine = IF([ID]="","",[DataInizio]+[DurataGg])
Note on B25: σ_progetto = radice quadrata della somma dei quadrati delle σ di attività (§3.3)
Note on B30: Da tracciare rischio per rischio nel foglio 'Buffer e Contingency' (§3.2)

## Monitoraggio EVM
Monitoraggio EVM — esecuzione (§3.5-3.8)
Column1 | Column2 | Column3 | PV | PctReale | EV | AC | CV | SV | CPI | SPI | Stato | ETC | EAC | EACott | EAClin | VAC | TCPI | ACperiodo | PVperiodo | BurnRate | PctTempo

## Buffer e Contingency
Buffer e Contingency — riserve tracciate rischio per rischio
Contingency — riserva rischi noti, tracciata rischio per rischio (§3.2)
Rischio | Probabilita | ImpattoStimato | ContingenzaStanziata | DataUtilizzo | ImportoUtilizzato | Residuo | Stato
Ritardo Consegna Impianti | 40% | 8000 | 15000 |  | 0 | 15000 | Non attivato
Totale contingency stanziata (da rischi) | 15000
Totale utilizzato | 0
Contingency a budget (da WBS) | 19587.535
Management Reserve — riserva dello sponsor per imprevisti non da rischio noto (§3.4, §3.7)
Data | Descrizione | ApprovatoDa | Importo | Note
Management Reserve a budget (da WBS) | 4243.9659
Totale utilizzato | 0
Residuo | 4243.9659
Buffer di tempo di progetto — Critical Chain (§3.7)
Buffer iniziale | 10
Buffer consumato ad oggi | 0
% Buffer consumato | 0%
% Progetto completato (ultimo dato da Monitoraggio EVM)
Indice di salute del buffer (%consumato / %completato)
Note on B16: Confronto con la contingency calcolata nel foglio WBS: se molto diversa, aggiorna l'elenco rischi
Note on B33: Giorni di buffer già utilizzati per assorbire ritardi (dal tuo Gantt/Critical Chain)
Note on B36: < 1 = il buffer si consuma più lentamente dell'avanzamento (sano). > 1 = allarme anticipato: il progetto consuma riserva più velocemente di quanto avanzi (§3.7)

## Agile - Velocity
Agile / Flow — Velocity ed Earned Value generalizzato (§3.9)
Sprint tracker
Sprint | DataInizio | DataFine | SPPianificati | SPCompletati | Velocity | VelocityMedia | CostoTeamSprint | CostoPerSP | SPCumulati | EVAgile | ACCumulato | CPIAgile | BacklogResiduo | SprintResidui | EACtempoGg | EACcosto
Flusso — Kanban e Legge di Little (§3.9.5)
Throughput (item completati/settimana) | 8
Cycle Time medio (giorni) | 6
WIP teorico (Legge di Little: Throughput x Cycle Time / 7gg) | 6.8571
WIP osservato (elementi realmente in corso) | 6
Scostamento (WIP osservato - WIP teorico) | -0.85714
Note on B25: WIP = Throughput x Cycle Time (§3.9.5); Throughput settimanale convertito in coerenza con Cycle Time in giorni
Note on B27: Positivo e crescente: troppo lavoro aperto in parallelo rispetto alla capacita reale del team (§3.9.5)

## Dashboard
Dashboard di progetto
Ultimo check-point disponibile da 'Monitoraggio EVM' (§3.5-3.8)
KPI di sintesi (ultimo check-point)
BAC — Budget At Completion | 84879.3183
PV — Planned Value
EV — Earned Value
AC — Actual Cost
CPI — Cost Performance Index
SPI — Schedule Performance Index
Stato progetto
EAC — Estimate At Completion
VAC — Variance At Completion
TCPI — efficienza richiesta da qui alla fine
% Avanzamento reale
% Tempo trascorso
Vista di programma ibrida — somma dei filoni Gantt/EVM e Agile (§3.9.4)
EV programma (EV Gantt/EVM + EV Agile) | #VALUE!
AC programma (AC Gantt/EVM + AC Agile) | #VALUE!
CPI programma
Grafici
Note on B19: EV_programma = somma degli EV dei singoli filoni, indipendentemente dal metodo di misura nativo (§3.9.4)

## Glossario
Glossario
Significato di ogni sigla usata nel file, con riferimento al paragrafo del libro (Parte III, Cap. 3)
Sigla | Significato / formula | Rif.
O / M / P | Stima Ottimistica / Più probabile / Pessimistica (tre punti) | §3.3
PERT | Stima pesata = (O + 4M + P) / 6 | §3.3
Sigma (σ) | Deviazione standard della stima = (P - O) / 6 | §3.3
BAC | Budget At Completion — budget totale approvato a baseline | §3.4
Contingency | Riserva per rischi noti e valutati, tracciata rischio per rischio | §3.2
Management Reserve | Riserva a disposizione dello sponsor per imprevisti non da rischio noto | §3.4, §3.7
PV | Planned Value — valore che si sarebbe dovuto completare a data T, da baseline | §3.5
AC | Actual Cost — costo realmente sostenuto a data T | §3.5
EV | Earned Value — valore del lavoro effettivamente completato a data T = %reale x BAC | §3.5
CV | Cost Variance = EV - AC (negativo = si spende più del valore prodotto) | §3.6
SV | Schedule Variance = EV - PV (negativo = ritardo) | §3.6
CPI | Cost Performance Index = EV / AC (1 = in linea, <1 = inefficiente) | §3.8
SPI | Schedule Performance Index = EV / PV (1 = in linea, <1 = in ritardo) | §3.8
ETC | Estimate To Complete = (BAC - EV) / CPI — costo residuo stimato | §3.6
EAC | Estimate At Completion = AC + ETC — costo finale proiettato | §3.6
VAC | Variance At Completion = BAC - EAC — scostamento finale atteso | §3.6
TCPI | To-Complete Performance Index = (BAC - EV) / (BAC - AC) — efficienza richiesta da qui alla fine | §3.6, §3.8
Burn Rate | AC del periodo / PV del periodo — velocità di consumo cassa vs piano | §3.8
Forecast Accuracy | 1 - ¦EAC - Costo finale reale¦ / Costo finale reale (solo a consuntivo) | §3.8
Buffer di progetto | Margine di tempo aggregato a protezione delle milestone critiche (Critical Chain) | §3.7
SP (Story Point) | Misura relativa di complessità/effort di una user story | §3.9.3
Velocity | Somma degli SP completati (Definition of Done) in uno sprint | §3.9.3
Velocity media | Media mobile della velocity sulle ultime N iterazioni (tipicamente 3-6) | §3.9.3
Costo per SP | Costo del team per sprint (fully loaded) / Velocity media | §3.9.4
EV agile | SP cumulati completati x Costo per SP — Earned Value generalizzato | §3.9.4
Throughput | Numero di elementi completati per unità di tempo (item/settimana) | §3.9.5
Cycle Time | Tempo dall'inizio effettivo della lavorazione al completamento | §3.9.5
WIP | Work In Progress = Throughput x Cycle Time (Legge di Little) | §3.9.5
Scope buffer | Elementi di backlog a priorità bassa, i primi ad essere tagliati se la velocity cala | §3.9.7
WIP limit | Limite esplicito al numero di elementi lavorabili in parallelo | §3.9.7