## Task
UID | WBS | Nome | Riepilogo | Milestone | Inizio | Fine | Durata | Costo | Predecessori | Nomi risorse | % completamento | Inizio effettivo | Fine effettiva
1 | 1 | Fase 1 - Progettazione | sì | no | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 10 |  |  |  | 40
2 | 1.1 | Rilievo del sito | no | no | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 3 | 1500 |  | Ingegnere[100%] | 100 | 2026-01-05 | 2026-01-07
3 | 1.2 | Progetto esecutivo | no | no | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 7 | 4200 | 2 | Ingegnere[100%] | 40 | 2026-01-08
4 | 1.3 | Approvazione progetto | no | sì | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 |  | 3 |  | 0
5 | 2 | Fase 2 - Costruzione | sì | no | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 30 |  |  |  | 10
6 | 2.1 | Scavi | no | no | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | 6000 | 4 | Operaio[200%] | 100 | 2026-01-19 | 2026-01-23
7 | 2.2 | Fondazioni | no | no | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 9000 | 6 | Operaio[200%] | 30 | 2026-01-26
8 | 2.3 | Strutture | no | no | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 15 |  | 7 | Operaio[200%] | 0
9 | 2.4 | Impianti | no | no | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 |  | 7 | Elettricista[100%] | 0
10 | 3 | Fase 3 - Collaudo | sì | no | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 6 |  |  |  | 0
11 | 3.1 | Collaudo strutturale | no | no | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 |  | 8,9 | Ingegnere[50%] | 0
12 | 3.2 | Consegna | no | sì | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 |  | 11 |  | 0